## Sheet1
四川司法警官职业学院2011年部门工作任务分解表
责任单位 | 序号 | 工作任务 | 工作目标 | 计划完成时间 | 责任人 | 分管院领导 | 目标完成情况 | 特殊情况说明
政治部 | 1 | 新教师引进工作 | 根据学院人才队伍建设规划及教学、管理工作的要求，保质保量的完成2011年教师引进工作。严格教师持证上岗制度，继续组织青年教师参加高校教师岗前培训 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 2 | 职称评定工作 | 做好2011年符合职称评定教师的职称的申报、聘任工作及优化各级技术职称之间的结构工作 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 3 | 劳资工作 | 严格考勤制度，做好工资核算、变动工作；临时用工劳动合同签订工作。 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 4 | 警衔培训、晋升工作 | 根据司法部“凡晋必训”和省厅党委的要求，认真做好我院49名干警的警衔晋升培训工作，严格警务管理，按政策认真及时做好我院49名干警警衔授予、晋升、选升等报批工作。 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 5 | 离退休干部慰问、走访工作 | 元旦、春节期间，院领导、各部门负责人分别走访慰问离退休老同志及离退休老同志的遗属 | 2月底 | 李灿 | 刘志刚
| 6 | 离退休干部慰问、走访文体活动 | 开展适合老同志的文体活动，组织好院内麻将、跳棋、门球等比赛，抓好门球队的训练和参加各级比赛，力争取得好成绩。 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
政治部 | 7 | 离退休干部慰问、走访春秋两季郊游活动 | 组织好春秋两季两长两短郊游和重阳节活动 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 8 | 党办工作 | 继续做好党委会议题征集、整理与通知工作；及时整理党委会记录和撰写会议纪要；及时登记、整理、传递上级文件；搞好年度文件的归档工作；起草院党委交办的相关文件。 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 9 | 组干工作 | 以“创先争优”活动为载体，深入开展创“四好班子”和学习型党组织建设；继续做好干部选拔任用、职务晋升工作；搞好年度公务员考核工作；搞好处级以上干部年度培训安排、统计及年度述职工作 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 10 | 宣教工作 | 组织开展“发扬传统、坚定信念、执法（业）为民”主题教育实践活动；积极搞好“庆祝建党90周年”和“七.一”表彰工作；继续搞好教师节宣传表彰工作；及时搞好重大活动政工简报的撰写与信息上报工作。 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 11 | 党务工作 | 安排好每年二期业余党校的开班工作；搞好年内党员的发展与统计工作；做好师生党员组织关系及档案转进、转出工作。 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
政治部 | 12 | 人事档案工作 | 搞好新录用公务员档案转入与审核工作；细致做好公务员年度考核表的发放、回收与归档工作；认真做好公务员职务晋升、培训等相关资料的归档工作；搞好人员调入、调出档案转接工作。 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
| 13 | 关工委工作 | 加强关工委队伍的建设.对现机构进行碉整；聘请老同志担任义务党建组织员，协助抓好大学生党建工作；聘请有经验的来教师担任教学督导工作；参与社会法律服务，开展课题研究，今年内完成一篇院级课题。 | 12月底 | 李灿 | 刘志刚
办公室 | 14 | 综合协调、督查督办、组织会议 | 组织完成全年绩效考核工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 负责院领导会议、院务会、全院性重要会议安排 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 负责协调安排领导的日常工作和重要活动 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 积极开展对外联络，协助领导做好来宾的接待工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 及时收集相关信息，为领导决策提供参考依据 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 保障办公通讯的畅通 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 做好领导交办的临时性工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
办公室 | 15 | 秘书工作 | 完成全院大型综合材料的撰写工作，完成院长办公会、院务会纪要 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 完成学院上报下发各种文件的登记、编号、印发工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 及时上传分管院领导审定后的信息 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 完成绩效考核台帐的登记工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 做好领导交办的临时性工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
| 16 | 综合工作 | 完成公文（包括来电、来信、来函、网上信息）的处理工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 做好印章的管理和使用工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 完成机要、保密及信访台帐的登记工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 完成全院的综合统计工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 完成收发室、会议室、文印、纸制办公用品管理工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 做好领导交办的临时性工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
| 17 | 档案管理 | 负责记录学院的大事记 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 完成每年上半年的文件收缴、归档工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
|  |  | 做好档案的日常管理、查阅服务工作 | 全年 | 张英 | 陈志林
办公室 | 18 | 车辆管理 | 合理调配公务用车，确保行车安全 | 全年 | 张英 | 陈志林
纪检监察处 | 19 | 纪委工作 | 教育厅、司法厅下发有关文件的贯彻、落实及执行 | 及时交办及时完成 | 胡晓峰 | 刘晋川
|  |  | 召开党风廉政暨反腐倡廉建设工作会、签订责任书 | 每年年初 | 胡晓峰 | 刘晋川
|  |  | 民主评议政风行风、领导班子述职述廉、民主测评等 | 每年各1次 | 胡晓峰 | 刘晋川
|  |  | 完成纪委的日常工作以及定期召开纪委委员例会 | 全年 | 胡晓峰 | 刘晋川
| 20 | 行政监察工作 | 领导干部廉政档案的建档、管理工作 | 年初 | 胡晓峰 | 刘晋川
|  |  | 对全院教职工廉洁自律教育、诫勉谈话、干部的任前考核 | 全年 | 胡晓峰 | 刘晋川
|  |  | 拟定纪检监察工作年度计划、总结以及文件的收集、整理 | 全年 | 胡晓峰 | 刘晋川
|  |  | 做好日常行政效能监察、检举信箱管理及其它工作的监督 | 全年 | 胡晓峰 | 刘晋川
|  |  | 做好大宗物资采购、招投标以及基建工程项目的监督管理 | 全年 | 胡晓峰 | 刘晋川
| 21 | 审计工作 | 完成学院内部审计工作以及基建工程项目的委托审计工作 | 及时交办及时完成 | 胡晓峰 | 刘晋川
| 22 | 纪检监察工作 | 承办省教育工委、司法厅、学院交办的其他事项 | 及时交办及时完成 | 胡晓峰 | 刘晋川
院团委 | 23 | 五四表彰暨诗歌朗诵比赛 | 以优秀团总支五四红旗团支部、优秀团干团员的申报创建工作为契机,以表彰树典型，开展创优争先活动；加强团总支团支部的建设和检查指导；开展建档九十周年等纪念活动 | 4月底 | 杨虎 | 刘志刚
| 24 | 宣传工作 | 青年警官、警官报、学生工作简讯,历史时期和传统节日的引导宣传 | 全年 | 杨虎 | 刘志刚
| 25 | 团学干部队伍建设 | 团委学生会、各团总支系学生会的换届工作；通过团学干部培训谈话，提高学生自我管理服务教育的能力。加强干部队伍建设、提高素质能力 | 全年 | 杨虎 | 刘志刚
| 26 | 推优入党 | 协助团总支推荐优秀团员入党 | 6月和11月 | 杨虎 | 刘志刚
| 27 | 迎新年活动 | 喜迎2012年元旦晚会 | 11月--12月 | 杨虎 | 刘志刚
| 28 | 寒暑假社会实践 | 加强学生实践和社会服务能力培养 | 假期及开学一个月 | 杨虎 | 刘志刚
| 29 | 社团文化艺术节 | 加强社团的指导、管理与建设；加大与指导教师的沟通交流力度；与团总支一起丰富校园文化活动 | 4月--10月 | 杨虎 | 刘志刚
刘志刚
| 30 | 青年志愿服务活动 | 敬老服务、留守儿童、走进社区等 | 全年 | 杨虎 | 刘志刚
| 31 | 省第六届大学生艺术节 | 筹备、参赛（舞蹈、合唱） | 3月--10月 | 杨虎 | 刘志刚
| 32 | 毕业生离校工作 | 晚会的筹备演出、各项离校工作 | 6月 | 杨虎 | 刘志刚
| 33 | 乐队管理训练 | 加强乐队的日常管理训练，完成各项演奏任务，乐器的维护保养 | 全年 | 杨虎 | 刘志刚
| 34 | 新生入学 | 迎接新生入学各项工作 | 8月底9月初 | 杨虎 | 刘志刚
院团委 | 35 | 西部志愿者计划 | 西部志愿者的选拔推荐、宣传工作 | 5月--6月；下半年 | 杨虎 | 刘志刚
| 36 | 大学生综合素质A级证书 | 宣传工作；申报资料的审查上报 | 3月--4月；下半年 | 杨虎 | 刘志刚
刘志刚
| 38 | 加强学院内部门之间的协作 | 完成学院安排的其他工作，配合其他部门完成相应工作 | 全年 | 杨虎 | 刘志刚
工会 | 39 | 认真学习，加强自身建设 | 认真学习贯彻落实胡锦涛总书记关于工会建设的讲话精神，加强工会自身建设，切实起到工会的桥梁纽带作用，协助院党委做好各项工作，增强全院教职工的凝聚力。 | 全年 | 张益民 | 张益民
| 40 | 真抓实干，服务学生 | 抓紧2008级学生的汽车驾训和办证工作。监督检查新生床上用品的销售质量，坚持销售商出示产品合格证书。切实保证学生床上用品的洗涤、消毒、烘干、熨平质量。 | 全年 | 张益民 | 张益民
| 41 | 加强管理，确保安全 | 加强对超市水吧、理发店、邮亭的监督管理。经常检查商品价格、质量、卫生等情况。检查安全用水、用电情况，确保安全。 | 全年 | 张益民 | 张益民
| 42 | 严格财务制度 | 全面实行会计电算化，收用好经费，预决算经经委审核研究通过，精打细算，把有限的经费用于开展文体活动。 | 全年 | 张益民 | 张益民
| 43 | 关心教职工疾苦 | 继续救助有困难职工，及时看望生病住院病人，送去工会的温暖 | 全年 | 张益民 | 张益民
工会 | 44 | 拓展文体活动项目 | 开展好各项文体活动，通过活动加强沟通交流，凝聚人心，增进团结，促进和谐。每月开展一次文体活动。 | 全年 | 张益民 | 张益民
| 45 | 召开教代会 | 讨论学院的十二五规划及其它事项 | 全年 | 张益民 | 张益民
| 46 | 其他 | 完成好学院交办的其他工作任务 | 全年 | 张益民 | 张益民
教务处 | 47 | 人才培养方案 | 组织四系完成2011年各专业人才培养方案的制定工作 | 4月至5月 | 刘世模 | 张大立
| 48 | 专业设置 | 完成社区矫正、强制隔离戒毒、社区管理与服务等专业设置的论证、申报工作 | 9月 | 刘世模 | 张大立
| 49 | 精品课程 | 完成省级精品课程的准备、申报工作，争取立项2门 | 9月 | 刘世模 | 张大立
| 50 | 说课竞赛 | 组织各系部开展说课竞赛活动 | 7月 | 刘世模 | 张大立
| 51 | 公开课、示范课 | 开展公开课、示范课活动 | 11月至12月 | 刘世模 | 张大立
| 52 | 课程体系建设 | 完成达标课程、院级重点课程、院级精品课程、省级精品课程、国家级精品课程建设体系 | 4月至12月 | 刘世模 | 张大立
| 53 | 教材建设 | 组织各系与行业、企业合作开发3到5本工学结合紧密的教材 | 4月至12月 | 刘世模 | 张大立
| 54 | 评估工作 | 迎接专家组回访 | 11月 | 刘世模 | 张大立
教务处 | 55 | 人才培养质量监控体系 | 调整教学督导委员会机构，强化督教、督学、督管工作，完善人才培养监控体系 | 3月至4月 | 刘世模 | 张大立
学生处 | 56 | 学生处部门管理 | 完成学院下达的全年工作任务。 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 57 | 学生思想政治教育工作 | 10月份举行2011年度大学生思想政治教育工作研讨会；开展全院性的学生思想政治教育活动；动态分析学生思想状况，为领导决策提供参考。 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 58 | 学生警务化管理 | 指导、协调、检查督促全院的学生警务化管理工作 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 59 | 学生安全稳定工作 | 学生管理工作方面不发生重大安全事故和维稳案件 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 60 | 学生管理制度建设 | 适时制定、修订、完善学生管理规章制度。 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 61 | 学生宿舍管理 | 完成全院学生宿舍管理，开展文明寝室评选；在学院安全部门指导下搞好宿舍安全工作。 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 62 | 心理健康教育工作 | 搞好“5.25”心理健康教育宣传及日常心理健康教育工作。 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 63 | 学生“三自”功能建设 | 加强国旗班和学生会纪检部、生活部的管理，搞好学生干部的培训，发挥学生“三自”功能 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 64 | 学生资助管理 | 完成学院及国家、社会各类奖、助学金的评审工作 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
学生处 | 65 | 学生档案管理 | 按要求完成学生档案的管理工作 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 66 | 学生保险办理 | 完成校方责任险、学生社保、意外险相关工作 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 67 | 卫生管理工作 | 加强相关区域的卫生管理和学生卫生习惯的检查。 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
| 68 | 外联工作 | 负责学院学生管理工作的对外联系、学生政审工作 | 全年 | 张兴荣 | 刘志刚
招生就业处 | 69 | 招生工作 | 加大招生宣传力度，完成上级教育行政部门下达的招生计划1200名。 | 11月底 | 胡蓉 | 刘志刚
| 70 | 就业工作 | 积极开展就业服务，加强就业指导，大力拓宽毕业生就业渠道，做好“双困生”就业帮扶工作，组织应届毕业生参加监狱劳教系统招警考试，确保2011届毕业生就业率达90%。 | 11月底 | 胡蓉 | 刘志刚
| 71 | 招录体制试点班 | 与相关部门配合，做好2011年试点班录取通知书发放等工作。 | 12月底 | 胡蓉 | 刘志刚
| 72 | 争先创优 | 夯实党建工作基础，按要求扎实开展争先创优活动；将反腐倡廉建设纳入支部的学习计划，全面实施“招生阳光工程”，确保不发生违法违纪事件。 | 全年 | 胡蓉 | 刘志刚
招生就业处 | 73 | 科研工作 | 积极做好招生就业工作总结、调研，完成学院大学生思想政治工作研讨会2篇课题任务。 | 全年 | 胡蓉 | 刘志刚
| 74 | 其他 | 认真完成学院下达的其他工作任务。 | 全年 | 胡蓉 | 刘志刚
| 75 |  | 按照学院《绩效考核办法》的相关规定，严格执行《教学行政效能》、《自身建设》、《工作纪律规范》的相关规定，确保全处不发生影响安全稳定的责任事故，确保全处行政工作顺利进行 | 全年 | 胡蓉 | 刘志刚
计划财务处 | 76 | 会计核算工作 | 完成日常的现金收支业务,做到日清月结，帐实相符 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 负责处理财政信息管理系统相关业务，及时办理银行转帐业务,定期与银行对帐,确保帐实相符 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 负责编制会计记帐凭证，做到会计科目正确、摘要简明 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 审核原始凭证、复核记帐凭证、编制上报学院的预算、决算报表等，确保帐表相符、表表相符 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 负责基建会计、工会会计工作，负责编制上报基建、工会财务报表 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
计划财务处 | 77 | 财务管理工作 | 负责组织本处政治和业务学习,全面负责财务管理和会计核算工作 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 按时发放教工的工资、津补贴，及时发放学生奖助学金、助学贷款，组织好毕业班学生的退费工作 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 负责档案管理工作，及时办理会计凭证、会计报表的整理、装订、归档工作 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 负责票据管理工作，负责各类票据的购买、领用、保管、缴销工作 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 按照银行的要求,组织好每年度财务收支及报表审计工作 | 4月份 | 李定萍 | 陈志林
计划财务处 | 78 | 沟通协调工作 | 加强同上级主管部门、业务部门的沟通协调，想方设法多渠道筹集资金 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 协调省物价局,办理短期培训收费、英语等级考试、计算机等级考试等收费许可 | 4月份 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 协调省财政厅，理顺财政保障体制,严格执行“收支两条线管理”和“政府采购管理” | 全年 | 李定萍 | 陈志林
计划财务处 | 79 | 筹集资金工作 | 认真完成各种短期培训收费工作 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 贯彻教育部治理“乱收费”的要求，组织好集中收费工作,确保收入及时入帐 | 9月份 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 认真完成学生零星缴费工作,确保收费系统与财务系统数据的一致性 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
| 80 | 其他工作 | 负责处室文件的收发、归档，按月汇缴住房公积金、个人所得税、基本医疗保险 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 负责工资、津补贴的分解上报，公积金、基本医疗保险的计算工作 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
|  |  | 负责财务系统、收费费系统的日常维护、负责数据的备份 | 全年 | 李定萍 | 陈志林
科研处 | 81 | 各级各类培训实务教程编写工作 | 通过省司法厅招标，完成2-4项教材编写并正式出版使用 | 12月 | 陈太勇 | 张大立
| 82 | 全院科研成果数据统计 | 完成全院教师科研成果数据统计 | 4月 | 陈太勇 | 张大立
| 83 | 科研课题管理办法 | 修改与完善并实施 | 5月 | 陈太勇 | 张大立
| 84 | 第四届学院科研成果总结表彰大会 | 召开并颁奖 | 10月 | 陈太勇 | 张大立
科研处 | 85 | 学院科研课题 | 完成课题申报、立项、调研、结题 | 7月 | 陈太勇 | 张大立
| 86 | 纵向、横向科研课题 | 完成课题申报、立项、调研、结题 | 7月 | 陈太勇 | 张大立
| 87 | 高等职业教育研究工作 | 加强对外学术交流力度 | 7月 | 陈太勇 | 张大立
| 88 | 学报编辑发行 | 完成4期学报的编辑与发行 | 12月 | 陈太勇 | 张大立
总务处 | 89 | 食堂安全工作 | 价格稳定，卫生安全无事故 |  | 左涛 | 陈志林
| 90 | 日常水电管理工作 | 落实节能措施，保证设备正常使用 |  | 左涛 | 陈志林
| 91 | 基本建设工作 | 下穿应急隧道2011年5月建成投入使用 | 4月底 | 左涛 | 陈志林
|  |  | 食堂综合大楼2011年6月开工建设 | 6月 | 左涛 | 陈志林
| 92 | 日常维修和设备管理 | 与计财处一道转好设备资产管理；即使维护维修，保障使用 | 全年 | 左涛 | 陈志林
| 93 | 卫生防疫工作 | 抓好大学生健康教育；做好防疫体检工作，无传染病流行和医疗事故；协助做好大学生医疗保险工作；抓好对卫生服务站的监督管理和沟通协调工作。 | 全年 | 左涛 | 陈志林
总务处 | 94 | 安全稳定工作 | 抓好维稳、综合治理和其他安全管理工作，全年无火灾，学生宿舍被盗案件发案率比2010年下降。 | 全年 | 左涛 | 陈志林
| 95 | 其它工作 | 做好公共场所清洁卫生、服装采购、开水供应、校产管理工作 | 全年 | 左涛 | 陈志林
图书馆 | 96 | 图书编目 | 完成生均三册图书的采购、编目、入库的工作并及时上架；加强和规范业务统计、汇总和分析工作；为2011年毕业生办理离校手续和2011级新生办理借阅证； | 全年 | 曾亮 | 张大立
| 97 | 期刊编目 | 完成2010年期刊的装订、编目工作；2011年期刊的签到、上架工作；2012年期刊报纸的征订工作 | 全年 | 曾亮 | 张大立
| 98 | 设备、系统的管理和维护 | 完成电子阅览室的各项基础准备工作，争取在上半年对全院师生开放；确保局域网畅通和提供24小时全天候数字化资源网络服务；强化数据库的备份和维护工作，确保图书馆管理系统和各数据库的安全、运行； | 全年 | 曾亮 | 张大立
| 99 | 图书流通 | 保证书库的开放时间和正常借还；及时上架、整架、修补轻微破损书刊，方便读者利用，提高书刊利用率;确保综合治理和消防工作方面不出现任何差错； | 全年 | 曾亮 | 张大立
| 100 | 图书流通 | 保证书库的开放时间和正常借还；及时上架、整架、修补轻微破损书刊，方便读者利用，提高书刊利用率;确保综合治理和消防工作方面不出现任何差错； | 全年 | 曾亮 | 张大立
图书馆 | 101 | 图书流通 | 保证书库的开放时间和正常借还；及时上架、整架、修补轻微破损书刊，方便读者利用，提高书刊利用率;确保综合治理和消防工作方面不出现任何差错； | 全年 | 曾亮 | 张大立
| 102 | 过刊流通 | 保证书库的开放时间和正常借还；及时装订、上架、整架、修补轻微破损期刊，方便读者利用，提高期刊利用率;确保综合治理和消防工作方面不出现任何差错； | 全年 | 曾亮 | 张大立
| 103 | 期刊流通 | 保证书库的开放时间和正常阅读；及时下架、上架、整架、修补轻微破损期刊，方便读者利用，提高期刊利用率，及时装订当年报刊;确保综合治理和消防工作方面不出现任何差错； | 全年 | 曾亮 | 张大立
司法信息管理系 | 104 | 完成常规教学管理工作 | 教学活动正常进行，完成日常教学任务。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 105 | 完成四川省二次计算机等级考试 | 报名学生正常参加计算机等级考试,证书获得率达到60%以上。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
司法信息管理系 | 106 | 完成我系学生双证书认证点建设相关工作 | 与授权方签订协议，获得授权。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 107 | 完成司法信息技术才培养方案修定工作 | 召集专业建设委员会召开人才培养方案修订工作会议 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 108 | 完成信息安全技术才培养方案修定工作 | 召集专业建设委员会召开人才培养方案修订工作会议 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 109 | 对实验室、机房、多媒体教室管理工作进一步规范化，实现教学与实验的互动式管理。 | 形成机房管理制度，教学实验设备出现问题及时处理。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 110 | 继续推进“教--学--练--战”一体化教学模式改革，使更多课程按照新教学模式实施。 | 推进不少于三门课程使用新教学模式教学 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
司法信息管理系 | 111 | 进一步加强在校学生的警务化管理 | 继续推行严格警务训练管理，争创标准化中队 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 112 | 做好08级学生的实习、就业指导、毕业生离校工作。 | 08级顺利完成实习任务和毕业离校工作，确保学生就业率达到95% | 6月 | 肖勇 | 张大立
| 113 | 继续对开展公务员考试和招警考试行测、申论的辅导及体能训练。 | 确保全部学生达到公务员招考体能要求，提高学生公务员考试应试能力。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 114 | 做好2011级学生的新生报到、入学教育、习惯养成等工作。 | 顺利完成新生入学报到工作，让新生尽快适应严格警务化管理模式。 | 9月 | 肖勇 | 张大立
| 115 | 五四青年节红歌会、新生迎新文艺晚会、中秋节班级团日、国庆节晚会、班级圣诞晚会、院级元旦晚会、12·9活动。 | 为各类晚会准备精彩节目，并争取获奖。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
司法信息管理系 | 116 | 新一届团总支、学生会的换届选举 | 选举并培养优秀学生干部 | 10月 | 肖勇 | 张大立
| 117 | 系团总支学生会的每周例会，进行工作交流和工作总结。 | 查漏补缺，促使系团总支工作成绩进一步提高 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 118 | 联系本院各系团总支进行工作交流，进一步扩展到和外校联系学习沟通。 | 达到学院各系部互相促进，共同发展。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 119 | 计算机协会的换届和招新工作 | 为全院师生服务，在技能大赛中获奖 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 120 | 在公安部指定认证系统软件范围内选择实施购买行为监测系统 | 设备采购完成后，可完成学院上网计算机的行为监控。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
司法信息管理系 | 121 | 完善网络备品备件管理制度，在备品备件充足时，保障学院网络中心软硬件的正常运行。 | 保障学院网络中心正常运行 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 122 | 完成现有旧办公电脑换代工作新办公楼网络的调试、运维工作 | 保障学院新办公楼网络正常运行 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 123 | 和有关部门一道完成学术报告厅，体育馆，体育场，多媒体教室，会议室等现代教育技术应用场所的备件、维护与管理。 | 维护学院所有现教场所的正常运行 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 124 | 做好学院教学区的闭路电视系统及电视机的管理与维护工作 | 做好学院教学区的闭路电视系统及电视机的管理与维护工作 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
司法信息管理系 | 125 | 做好学院教学区的铃声系统、闭路电视系统及电视机的管理与维护工作 | 做好学院教学区的铃声系统、闭路电视系统及电视机的管理与维护工作 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 126 | 做好系党支部支委的增选工作 | 做好党建工作，和争优创先工作。 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 127 | 完善支部有关工作制度建设 | 本支部党员发展和党建工作制度化 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 128 | 做好本年度党员的培养和发展工作 | 认真考察每个学生，大力发展学生党员 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
| 129 | 做好党费的收缴工作 | 每个党员自自觉履行党员义务 | 2011年底 | 肖勇 | 张大立
培训处 | 130 | 培训工作 | “创先争优”暨宣传媒体应用工作培训班1期 | 3月 | 车宁荞 | 张大立
|  |  | 社会管理创新专题培训班2期 | 4月、6月 | 车宁荞 | 张大立
|  |  | 监狱劳教心理咨询与健康辅导员培训班1期 | 9月 | 车宁荞 | 张大立
培训处 | 130 | 培训工作 | 监狱劳教单位正职后备干部培训班1期 | 9月 | 车宁荞 | 张大立
|  |  | 人民警察晋督培训5期 | 4月、5月、6月、7月、11月 | 车宁荞 | 张大立
|  |  | 新进人民警察初任培训、首授培训1期 | 7-8月 | 车宁荞 | 张大立
|  |  | 法制宣传教育普法骨干培训班2期 | 9月、11月 | 车宁荞 | 张大立
|  |  | 青海省监狱劳教人民警察警衔晋升培训班两期 | 9月 | 车宁荞 | 张大立
|  |  | 司法所长、人民调解骨干培训班1期 | 12月 | 车宁荞 | 张大立
|  |  | 司法行政系统警务督察人员培训班1期 | 9月 | 车宁荞 | 张大立
法学系 | 131 | 教学管理 | 坚持常规教学检查，保证教学秩序，加强教学督导工作，确保不发生A级教学事故；计划安排5名教师在全系范围内上一次公开课，充分展示教学做一体化的教学模式；完成学院下达的司法助理员培训任务。 | 全年 | 李英文 | 张大立
| 132 | 专业建设 | 召开专门会议，完成法律事务、司法警务2个专业人才培养方案的修定工作；完成社区管理与服务专业设置的认证、申报工作。 | 10月前 | 李英文 | 张大立
法学系 | 133 | 课程建设 | 在已建成的院级精品课程基础上，完成《庭审警务保障实务》省级精品课程的准备申报工作。 | 10月前 | 李英文 | 张大立
| 134 | 体改班人才培养 | 完成2009级体改班学生顶岗实习任务；加强专业建设，进一步探索工学结合的教学模式，与德阳市旌阳区司法局合作，实施每周不间断参与专业顶岗实习活动。 | 5月前 | 李英文 | 张大立
| 135 | 科研工作 | 鼓励教师开展学术科研活动，争取完成学院下达的2本培训教材、三项重点工作课题4篇和学院大学生思想政治工作研讨会下达的7篇课题任务。 | 10月前 | 李英文 | 张大立
| 136 | 学生工作 | 认真落实学生工作例会制度，及时准确传达贯彻学院学生管理工作的各项要求；强化警务化管理，加强大学生思想政治工作，有针对性的加强重点时段、重点学生的思想教育，确保不发生重大安全责任事故和维稳案件；认真做好2008级毕业生离校和2011级新生入学的各项准备工作；完成学院及国家、社会各类奖、助学金的评定推荐工作。 | 全年 | 李英文 | 张大立
| 137 | 学生实习实训 | 巩固现有17个校外实训基地，逐步扩大学生实训的场所和范围；与旌阳区司法局对接开展法律援助工作；完成2011年重铁春运执勤实习任务，落实2006级（五年制）、2008级学生毕业实习工作 | 全年 | 李英文 | 张大立
| 138 | 就业工作 | 积极开展就业服务，加强就业指导，协助招就处开辟就业市场，做好“双困生”就业帮扶工作，确保2011届毕业生签约率达90%。 | 全年 | 李英文 | 张大立
法学系 | 139 | 师资队伍建设 | 加强师德师风建设，进一步增强教师的职业道德和职业规范意识；进一步加强和完善刑事法律教学团队和民事法律教学团队；鼓励本系教师提升职称和学历，计划新增副教授2-3名；对校外实训基地指导老师进行培训，筛选。 | 全年 | 李英文 | 张大立
| 140 | 党建和队伍建设 | 按照学院党委的要求，扎扎实实开展“创先争优”活动；加强党总支和党支部建设，认真做好党员和入党积极分子的培养教育和管理工作；做好新党员的发展工作，计划发展新党员200名；按公务员、教师、人民警察的要求对本系全体教职工进行严格管理、严格考核；以党建带团建，组织推荐优秀团员工作，完成6期法学系信息编印工作，为各类晚会准备精彩节目；热情服务，关心困难职工，认真组织完成工会小组的各项活动。 | 全年 | 李英文 | 张大立
| 141 | 廉政建设 | 认真落实党风廉政责任制，分级管理、职责明确、责任到人。加强反腐倡廉教育，确保全系教职工不发生违法违纪案件。 |  | 李英文 | 张大立
| 142 | 系务管理 | 及时更新法学系网页；完成信息报送任务；严格财务制度，加强本系的财务和资产管理；加强基础工作规范化，注重本系各类资料的收集归档。 |  | 李英文 | 张大立
法学系 | 143 | 安全稳定 | 认真落实安全管理工作的各项规定，依法对学生实施安全教育及管理，依法处理学生中出现的各类安全事故；严格安全工作责任制，进一步强化师生交通、治安、消防等方面的安全意识，采取措施，确保学生的人身安全稳定。 |  | 李英文 | 张大立
| 144 | 绩效考核 | 按学院《绩效考核办法》的相关规定，认真做好平时记载，及时报送考核材料 |  | 李英文 | 张大立
| 145 | 其他 | 完成学院重点工作和临时工作任务。 |  | 李英文 | 张大立
思政课教学部 | 146 | 配合学院迎接今年11月份的教育部人才培养工作评估专家回访 | 配合完成回访，人才培养工作被评为合格 | 4月 | 秦全斌 | 张大立
| 147 | 扎实推进本支部党的基层组织建设，继续配合学院做好创先争优活动 | 组织到位，成果较好 | 12月底前 | 秦全斌 | 张大立
思政课教学部 | 148 | 根据2011级人才培养方案，优化基础课程的任课教师配置。 | 课时分布合理，教师分配资源优化 | 10月前 | 秦全斌 | 张大立
| 149 | 进行教学常规检查，落实教学督导制度涉及本部门的相关环节。今年将配合学院重点推进教学督导、教师互评和教师评学三项制度。 | 检查到位 | 12月底前 | 秦全斌 | 张大立
| 150 | 继续做好各教研室的教研工作，进一步深化分学科进行教研活动。积极参加今年学院组织的一系列教学竞赛活动 | 按时召开教研会，并做好记录 | 12月底前 | 秦全斌 | 张大立
思政课教学部 | 151 | 鼓励继续进行论文撰写，参与各种课题研究； | 教师主持或参加课题2项以上，论文4篇以上 | 12月底前 | 秦全斌 | 张大立
| 152 | 在“十二五”，我院将组织编写12本培训教材，今年拟编4本，含新干警培训教程、师晋督培训教程、司法行政系统信息化建设教程和司法行政系统公务礼仪教程。其中新干警培训教程、师晋督培训教程政治理论部分均由我部门教师参与编写，司法行政系统公务礼仪教程更由本部门教师张磊牵头，其他相关教师参与编写 | 相关教师完成分配的培训教材编写任务 | 12月底前 | 秦全斌 | 张大立
思政课教学部 | 153 | 完成全院三年制大专班和政法系统两年制体改班涉及到本部门的上下半年共两期的排调课任务（重修课程辅导的安排）。包括全院所有专业的公共课教学，如大学英语、大学语文，思想道德修养和法律基础，毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论，大学生职业生涯规划与就业指导，形势政策、社会学、公共关系、司法口才、美育基础、逻辑学、职业形象设计与礼仪和申论等 | 完成排调课任务，保证学院公共基础课程的正常开课。 | 3月、9月 | 秦全斌 | 张大立
| 154 | 配合教务处完成司法部国家司法考试司和四川省教育厅人才培养状态数据平台数据的采集； | 完成数据采集 | 12月底前 | 秦全斌 | 张大立
思政课教学部 | 155 | 协助教务处完成补考、重修考试、毕业生考试和期末考试等各类考试工作。 | 完成各种考试的监考、阅卷和上成绩工作。 | 2012年1月中旬前 | 秦全斌 | 张大立
| 156 | 上半年组织一次大学英语三级考试，主要报名对象为2010级三年制大专生，其他学生也可报名 | 完成大学英语三级考试考务工作 | 6月13日前 | 秦全斌 | 张大立
| 157 | 下半年组织1-3次普通话等级考试，全院学生均可自愿参考。 | 完成普通话等级考试组织工作 | 12月底前 | 秦全斌 | 张大立
| 158 | 配合学院工会搞好各项工会小组活动。 | 完成各次公会小组活动组织工作 | 2012年1月中旬前 | 秦全斌 | 张大立
| 159 | 配合学院做好暑期培训班授课工作。 | 安排相关老师上课 | 8月底前 | 秦全斌 | 张大立
| 160 | 完成上级交办的其他各种任务。 | 圆满完成各项临时工作 | 2012年1月中旬前 | 秦全斌 | 张大立
侦查系 | 161 | 制定部门和岗位职责 | 制定、完善部门和岗位职责 | 3月 | 张弩 | 张大立
| 162 | 常规教学检查 | 检查教学秩序等,保证教学有序进行. | 3月 | 张弩 | 张大立
| 163 | 修订完善2011级专业的人才培养方案 | 调查、完善,2011年9月份实施 | 3月 | 张弩 | 张大立
| 164 | 师资队伍水平能力提高 | 明确发展方向，互学、自学、培训,胜任专业教学 | 3月 | 张弩 | 张大立
| 165 | 精品课程建设 | 申报省级精品课程2门,2010年5月申报 | 3月 | 张弩 | 张大立
| 166 | 加强实验室的管理 | 不断完善各项制度,保障设备良好运行. | 3月 | 张弩 | 张大立
| 167 | 系创先争优阶段总结 | 制作各种宣传板块、悬挂、布展,达共识、形合力，各项工作上台阶 | 3月 | 张弩 | 张大立
| 168 | 启动赴成铁公安处春运执勤总结和评优及树立先进典型工程 | 组织学生充分讨论、集中上会研究后实施、评优,完成导向作用，树立好的学风、系风； | 3月 | 张弩 | 张大立
| 169 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 3月 | 张弩 | 张大立
| 170 | 改革考试模式研讨 | 改革考试模式，探索考试方法,实施过程考试、提高技能水平 | 4月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 171 | 组织申报院级精品课 | 讨论、研究、制定方案,按学院要求实施. | 4月 | 张弩 | 张大立
| 172 | 分专业召开学生座谈会 | 了解学习情况、学生对教师教学、系工作的意见,了解学生心理，促进学习，树立正确的目标 | 4月 | 张弩 | 张大立
| 173 | 组织安全防范专业学生,进行职业认知教育 | 组织实施,确保安全. | 4月 | 张弩 | 张大立
| 174 | 推荐、落实2010届毕业生的就业岗位 | 在3月份实习生就业情况的摸底基础上，结合激活基地点工作，积极推荐学生就业,提高就业率. | 4月 | 张弩 | 张大立
| 175 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施 | 4月 | 张弩 | 张大立
| 176 | 师德师风建设学习会 | 组织学习先进教师的典型事迹 | 5月 | 张弩 | 张大立
| 177 | 系里筹备招生宣传工作 | 让社会了解我系情况 | 5月 | 张弩 | 张大立
| 178 | 专业建设研讨交流总结会 | 专业建设工作总结,教师了解专业建设的过程 | 5月 | 张弩 | 张大立
| 179 | 召开教学督导员反馈会 | 分析归类问题、分层落实、加强管理（教务处、督导参加） | 5月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 180 | 筹备系招生宣传材料 | 网站信息发布,充分、客观、广泛宣传，让社会了解我系 | 5月 | 张弩 | 张大立
| 181 | 期中教学大检查 | 按教学管理制度，逐项进行检查,保证良好教学环境、秩序 | 5月 | 张弩 | 张大立
| 182 | 积极开展2010届未就业毕业生指导及政策解读和推荐就业工作 | 通过指导、答疑、解惑，开展工作,提高系毕业生就业率 | 5月 | 张弩 | 张大立
| 183 | 开展爱国主义教育 | 结合“五·四”运动，进行爱国主义教育,使同学们能健康成长、成才 | 5月 | 张弩 | 张大立
| 184 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 5月 | 张弩 | 张大立
| 185 | 进一步密切与实习实训基地的联系，开展校企合作 | 校企合作开发实训教材,开发1-2门实验实训教材 | 6月 | 张弩 | 张大立
| 186 | 校企合作，巩固实训基地 | 有深度的进行校企合作. | 6月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 187 | 2010届毕业生返校的系列工作 | 材料验收、归档；发放毕业证、奖证、户口；组织座谈会、欢送等工作,做好毕业环节的各项工作，毕业生顺利离校 | 6月 | 张弩 | 张大立
| 188 | 开展评优活动，评选系优秀学生,树立标杆. | 按评比条件产生候选人，上会研究确定 | 6月 | 张弩 | 张大立
| 189 | 准备整理毕业生档案材料等工作 | 组织相关材料，包括学籍、组织、奖励材料等,按期无遗漏收齐 | 6月 | 张弩 | 张大立
| 190 | 开展考试诚信教育 | 评优细则、诚实守信，争先创优 | 6月 | 张弩 | 张大立
| 191 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 7月 | 张弩 | 张大立
| 192 | 制定教师中长期发展规划方案及配套教师发展（培训）计划，开展教师培训等工作 | 通过系、教研室开会、讨论形成初步方案,充分发挥教师特长，合理有序安排培训等工作，提高教育教学质量 | 7月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 193 | 申报教师的顶岗实习和轮训 | 依据专业的需要落实 | 7月 | 张弩 | 张大立
| 194 | 教学改革总结 | 交流、讨论,形成文字材料. | 7月 | 张弩 | 张大立
| 195 | 安排08、09刑事侦查技术和安全防范专业暑期社会实践 | 活动计划,了解人才市场，明确目标，提高学生学习积极性 | 7月 | 张弩 | 张大立
| 196 | 期末教学工作总结（包括教师个人总结.教研室总结.系总结等），按照评估标准作好各方面材料的收缴、归档工作 | 整理、收缴、归档, | 7月 | 张弩 | 张大立
| 197 | 系期末工作总结 | 个人总结、部门总结、系总结等，规范化管理，材料科学整理、收缴、归档，通过交流，相互提高 | 7月 | 张弩 | 张大立
| 198 | 学生安全教育讲座，组织学生安全离校 | 集中教育、统一组织、结伴离校,保证学生安全离校 | 7月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 199 | 整理、收缴、归档、报送各类教育教学材料 | 本学期教育教学相关材料，包括试卷及成绩等,按照学院要求进行材料的整理、收缴、归档等工作 | 7月 | 张弩 | 张大立
| 200 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 7月 | 张弩 | 张大立
| 201 | 迎接新生准备工作 | 按学院要求,按时完成任务. | 8月 | 张弩 | 张大立
| 202 | 安排辅导员岗前培训 | 按学生处安排,完成培训. | 8月 | 张弩 | 张大立
| 203 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 8月 | 张弩 | 张大立
| 204 | 实验室新固定资产的数据录入 | 按时保质保量完成任务 | 8月 | 张弩 | 张大立
| 205 | 检查精品课程建设情况 | 检查精品课程相关资料,进一步推进精品课建设工作 | 9月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 206 | 精品课程建设阶段性总结 | 检查核心课程建设情况, | 9月 | 张弩 | 张大立
| 207 | 常规教学检查 | 听课检查教案,保证教学秩序的有序进行 | 9月 | 张弩 | 张大立
| 208 | 组织学生参加资格和水平、岗位资格证书等考试 | 组织、宣传,提高专业能力 | 9月 | 张弩 | 张大立
| 209 | 新生入学系列教育 | 制定计划、实施,了解学院、专业，尽早进入角色，积极学习、工作 | 9月 | 张弩 | 张大立
| 210 | 系列评优评比工作 | 按评比条件产生候选人或单位，上会 | 9月 | 张弩 | 张大立
| 211 | 聘请专家讲座（安全防范技术讲座） | 安排,落实. | 9月 | 张弩 | 张大立
| 212 | 庆祝教师节，开展感恩主题教育活动 | 制定计划、实施,尊师重教，提高学生素质,尊师重教，提高学生素质 | 9月 | 张弩 | 张大立
| 213 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 9月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 214 | 开展系内公开课教学 | 科学、合理安排教学时间,互相学习、相互促进，提升教师职业能力 | 10月 | 张弩 | 张大立
| 215 | 常规教学检查 | 听课检查教案,保证教学秩序的有序进行. | 10月 | 张弩 | 张大立
| 216 | 联系安置09级刑事侦查技术和安全防范专业学生实习、实训岗位 | 动员系员工联系实习岗位、安排实习,联系部分实习单位. | 10月 | 张弩 | 张大立
| 217 | 实训基地校外兼职教师的讲座 | 安排,落实. | 10月 | 张弩 | 张大立
| 212 | 准备参加省高职高专技能大赛 | 制定计划，选人、练兵、参赛、总结,提高学生技能，增强学生就业竞争力 | 10月 | 张弩 | 张大立
| 218 | 建立新生贫困生档案及认定；国家助学贷款；奖学金.助学金评比 | 按政策操作，上会公示,公平、公正、公开，不违背政策 | 10月 | 张弩 | 张大立
| 219 | 新生开展职业生涯规划设计专题讲座.主题教育活动 | 制定计划、实施,热爱专业、明确工作方向，做到有计划学习、工作 | 10月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 220 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 10月 | 张弩 | 张大立
| 221 | 校外实习实训基地建设工作总结 | 总结实习实训基地的建设工作,总结经验. | 11月 | 张弩 | 张大立
| 222 | 召开学生教师和学生座谈会 | 了解学生的学习态度,了解学生学习态度和学习目标，有的放矢、改进教学，提高教学质量 | 11月 | 张弩 | 张大立
| 223 | 系内公开课教学（新引进教师一名） | 安排公开课,促进教师间的交流学习 | 11月 | 张弩 | 张大立
| 224 | 召开教学督导员反馈教学信息，了解学生对教学及教学管理的意见及建议 | 教务处、督导参加,分层落实、加强管理 | 11月 | 张弩 | 张大立
| 225 | 加强实验室的建设 | 购买,保证实验教学 | 11月 | 张弩 | 张大立
| 226 | 开展人为素质教育专题讲座活动 | 制定计划、实施,提高学生综合素质 | 11月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 227 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 11月 | 张弩 | 张大立
| 228 | 精品课程建设工作总结 | 汇报精品课程的建设情况,进一步完善精品课程的建设工作,;精品课程建设得到完善、补充 | 12月 | 张弩 | 张大立
| 229 | 确定教师寒假顶岗实习计划 | 教研室上报顶岗实习计划，研究确定岗位，组织实施,需要培训的教师，对口安排参加社会实践 | 12月 | 张弩 | 张大立
| 230 | 上报学生寒假实习计划 | 上报学生假期实习计划 | 12月 | 张弩 | 张大立
| 231 | 布置、实施年末工作总结 | 个人总结、部门总结、系总结等，交流,树立典型、规范评优工作，调动学生积极性. | 12月 | 张弩 | 张大立
| 232 | 组织学生系内评优，落实树立典型工程 | 完成班级日志填写，产生候选人，上会评比、公示 | 12月 | 张弩 | 张大立
| 233 | 开展考试诚信教育、安全系列教育 | 制定计划、实施. | 12月 | 张弩 | 张大立
| 234 | 制定学生寒假实习实训计划 | 教研室上报学生假期实习计划，确定、实施,让学生进入岗位了解更多的岗位知识 | 12月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 235 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施 | 12月 | 张弩 | 张大立
| 236 | 完成期末教学工作大检查 | 学习文件,落实 | 1月 | 张弩 | 张大立
| 237 | 协助教务处组织期末考务工作 | 安排,落实 | 1月 | 张弩 | 张大立
| 238 | 成绩报送与试卷分析 | 上报成绩与试卷分析、编写专业成绩分析总结,了解本专业的学生学习情况 | 1月 | 张弩 | 张大立
| 239 | 上交期末教学工作总结（包括教师个人总结、教研室总结、系总结等），按照评估标准作好各方面材料的收缴工作 | 上交各种总结 | 1月 | 张弩 | 张大立
| 240 | 落实教师参加社会顶岗实习或培训工作 | 参加顶岗实习,增强教师的实践技能 | 1月 | 张弩 | 张大立
侦查系 | 241 | 教师教学经验会 | 人人有总结,发言，取长补短,促进理解、掌握更多经验. | 1月 | 张弩 | 张大立
| 242 | 完成系内评优工作 | 按学院要求操作；同时要求材料齐全、完整、合格，符合系内相关要求 | 1月 | 张弩 | 张大立
| 243244 | 整理、收缴、归档、报送各类教育教学材料 | 本学期教育教学相关材料；包括试卷及成绩等 | 1月 | 张弩 | 张大立
| 245 | 完成学院重点工作和临时性工作；督促、检查、验收、实施、考核系内工作计划 | 按相关要求操作实施,按时保质保量完成任务 | 1月 | 张弩 | 张大立
刑事司法系 | 246 | 专业建设 | 1、在学院的统一安排下，在2011年上半年召开刑事执行、心理咨询（罪犯心理矫治方向）及行政执行三个专业的专业建设指导委员会会议，修订2010年各专业人才培养方案，制定2011级各专业人才培养方案。2、根据学院的统筹安排，做好社区矫正专业、强制隔离戒毒专业的申报工作。 | 1、2011年5月 2、2011年末 | 安宁 | 张大立
刑事司法系 | 247 | 课程开发 | 1、拟新开发《服刑人员劳动现场管理实务》；对《刑务处理标准化》、《狱政管理实务》、《个别谈话原理与实务》三门课程进行完善。2、将《刑务处理标准化》、《罪犯心理》、《警察心理》、《禁毒与戒毒康复原理与实务》等课程建设成为学院精品课程。 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
| 248 | 教材建设 | 1、争取在2011年编写出版《个别谈话原理与实务》、《强制隔离戒毒工作实务》等2-3本教材。2、进一步修订《监狱工作常用藏语500句》，争取2011年内正式出版。 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
| 249 | 教学团队 | 1、进一步完善刑事执行、心理咨询（罪犯心理矫治）教学团队建设，加大兼职教师的参与程度，形成数个（狱政管理、刑务处理、罪犯教育、罪犯心理评估）稳定的教研方向。2、推进行政执行教学团队的建设。3、促进各教学团队的相互学习与交流。4、进一步健全教师听课评课机制。5、参与顶岗实习指导的教师要完成一篇不少于3000字的专题报告或论文 | 7月 | 安宁 | 张大立
刑事司法系 | 250 | 实训实习 | （一）校内实训 1、在学院有关部门的支持下，力争在2011年7月前，完成心理学实验室的建设并积极开展相关专业的校内实训。 2、建立健全心理学实验室的使用及制度。 3、选派相关老师及心理学实验室管理人员外出接受必需的业务培训。 （二）校外实训 1、组织并圆满完成2008级学生顶岗实习工作。 2、组织并圆满完成2010级试点班学生认知教育工作。 3、在学院的领导下，在10个校外实训实习基地的基础上，建设3-5个精品基地。 4、在基地的支持下，加大相关专业实践性课程的校外实训力度。 5、进一步加强与甘孜监狱的合作，完善“教学练战一体化教学基地”的建设 6、2010级试点班自2011年5月至10月，赴甘孜监狱“教学练战一体化教学基地”教学一体化教学 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
| 251 | 考核评价方式方法改革 | 进一步推进考核评价方式的改革，实行以过程性考核为主的考核评价方式。 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
刑事司法系 | 252 | 服务行业 | 1、抓住司法厅培训教材建设的契机，争取参编《刑罚执行》、《狱政管理》、《教育改造》、《罪犯心理矫治》等教材。 2、充分发挥教学团队的力量，完成2011年各级各类培训任务。 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
| 253 | 加强制度建设和业务培训 | 年度内将加强学生工作每周例会、每月政治理论和业务学习制度，积极开展学管教师培训，鼓励教师开展教育理论研究。 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
| 254 | 加强党建工作 | 1、加强中队党支部建设，积极开展党建工作培训，规范学生党员发展工作。做好我系学生党员发展工作，全年计划发展学生党员100余名。 2、深入开展创先争优和“发扬传统、坚定信念、执法为民”主题教育活动，加强党员教师的政治思想教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
| 255 | 加强大学生思想政治教育 | 1、加强学风建设，以公务员招考为导向，引导学生学习。 2、利用我系心理咨询专业师资优势，积极开展学生心理健康教育，重点做好问题学生的心理健康教育。 3、加强常规管理，严格学生考勤和请销假制度，加强早操管理，提高训练质量。 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
刑事司法系 | 256 | 加强常规工作规范性和时效性 | 1、抓好学生安全稳定工作。加强学生安全教育和检查，严格执行安全稳定工作各项制度，重点做好各个敏感时期的学生管理教育和稳定工作。确保毕业生平安离校和新生顺利入校。 2、进一步规范贫困生资助工作。加强对困难学生资助工作的监督管理，继续开展好贫困生教育帮助工作，拓宽勤工俭学的范围 3、指导团总支创造性的开展工作。加强学生干部的选拔、培养工作。创造条件，丰富第二课堂，积极推行素质教育 4、加强学生中队管理干部队伍建设和作风建设，提高工作执行力，按时完成各项工作任务 5、加强常规管理，重点抓好学生警容风纪、损坏公物、公开吸烟等方面的违纪，正确引导学生处理好情感问题。 6、加强基础工作规范性，注重书面材料、图片资料的收集保存。 | 2011年末 | 安宁 | 张大立
警训部 | 257 | 教学常规工作 | 完成学院下达的常规教学工作；确保不发生A级教学事故 | 全年 | 张永建 | 张大立
| 258 | 在职民警培训 | 做好年度在职民警初任民警培训工作 | 全年 | 张永建 | 张大立
警训部 | 259 | 科研工作 | 力争每年科研课题完成1-2件；科级以上干部每年完成学习心得、调研文章1-2篇 | 全年 | 张永建 | 张大立
| 260 | 体质健康测试 | 完成全院学生体质健康测试任务 | 12月 | 张永建 | 张大立
| 261 | 德阳市运动会 | 做好运动员选拔、训练及比赛相关工作 | 9月 | 张永建 | 张大立
| 262 | 创先争优 | 做好部门政治理论学习，按要求开展创先争优，反腐倡廉，不发生违纪事件 | 全年 | 张永建 | 张大立
| 263 | 军训 | 做好入学新生的军训工作 | 10月 | 张永建 | 张大立
| 264 | 场馆及器材管理 | 做好学院体育场馆的管理维护及器材购买，不发生违规现象 | 全年 | 张永建 | 张大立
| 265 | 校际运动赛事 | 做好学院下达的各项赛事相关工作 | 全年 | 张永建 | 张大立
| 266 | 信息报送 | 完成学院信息报送任务 | 全年 | 张永建 | 张大立
| 267 | 其他 | 按照学院《绩效考核办法》相关之规定，严格教学，确保全年不发生各类事故，保障教学、行政秩序的顺利。 | 全年 | 张永建 | 张大立